## 指摘一覧
No | 成果物 | 工程 | 指摘者 | 作成者 | 重要度 | 指摘内容 | 対応内容 | 判定 | 指摘日
1 | 要件定義書_会員管理 | 要件定義 | レビュアーA | 作成者1 | 必須 | 退会した会員のデータをいつまで保持するかの記載が無い | 修正しました | 対応する | 2026-05-11
2 | 要件定義書_会員管理 | 要件定義 | レビュアーA | 作成者1 | 必須 | 会員登録の業務フローで、本人確認の手順が書かれていない | 修正しました | 対応する | 2026-05-12
3 | 要件定義書_会員管理 | 要件定義 | レビュアーB | 作成者1 | 推奨 | 「適宜」通知するとあり、通知の条件が決まらない | 修正しました | 対応する | 2026-05-13
4 | 要件定義書_会員管理 | 要件定義 | レビュアーB | 作成者1 | 軽微 | 「メールアドレス」と「メアド」の表記ゆれ | 修正しました | 対応する | 2026-05-14
5 | 要件定義書_会員管理 | 要件定義 | レビュアーC | 作成者1 | 質問 | 会員数はどの程度を想定していますか？ | 修正しました | 対応する | 2026-05-15
6 | 要件定義書_会員管理 | 要件定義 | レビュアーC | 作成者1 | 推奨 | 画面の項目は左右 2 列にした方が見やすい | 現状のままとします | 対応しない | 2026-05-16
7 | 要件定義書_会員管理 | 要件定義 | レビュアーA | 作成者1 | 必須 | 性能要件の応答時間が上位の企画書（3 秒）と異なる（5 秒） | 修正しました | 対応する | 2026-05-17
8 | 要件定義書_会員管理 | 要件定義 | レビュアーB | 作成者1 | 軽微 | 見出しのフォントがそろっていない | 修正しました | 対応する | 2026-05-18
9 | 要件定義書_注文管理 | 要件定義 | レビュアーA | 作成者2 | 必須 | 注文のキャンセル期限の前提が書かれていない | 修正しました | 対応する | 2026-05-19
10 | 要件定義書_注文管理 | 要件定義 | レビュアーA | 作成者2 | 必須 | 外部の決済システムとの連携のタイミングが定義されていない | 修正しました | 対応する | 2026-05-20
11 | 要件定義書_注文管理 | 要件定義 | レビュアーB | 作成者2 | 推奨 | 用語「確定」の定義が曖昧で、決済完了か出荷指示かで解釈が分かれる | 修正しました | 対応する | 2026-05-21
12 | 要件定義書_注文管理 | 要件定義 | レビュアーC | 作成者2 | 推奨 | 業務フロー図は横向きにした方が読みやすくなる | 現状のままとします | 対応しない | 2026-05-22
13 | 要件定義書_注文管理 | 要件定義 | レビュアーC | 作成者2 | 軽微 | 句読点が「，」と「、」で混在 | 修正しました | 対応する | 2026-05-23
14 | 要件定義書_注文管理 | 要件定義 | レビュアーB | 作成者2 | 必須 | 移行時に旧システムの注文データをどう扱うかの記載が無い | 修正しました | 対応する | 2026-05-24
15 | 要件定義書_注文管理 | 要件定義 | レビュアーA | 作成者2 | 質問 | 1 日の注文件数の上限はどの程度ですか？ | 修正しました | 対応する | 2026-05-10
16 | 基本設計書_会員API | 基本設計 | レビュアーA | 作成者3 | 必須 | 会員照会 API で、存在しない会員 ID のときのステータスとメッセージ ID が無い | 修正しました | 対応する | 2026-08-11
17 | 基本設計書_会員API | 基本設計 | レビュアーA | 作成者3 | 必須 | memberId を指定すれば他人の情報が取得できる。認可の記載が無い | 修正しました | 対応する | 2026-08-12
18 | 基本設計書_会員API | 基本設計 | レビュアーB | 作成者3 | 必須 | 氏名の桁が API 定義書（50）と画面設計書（40）で一致しない | 修正しました | 対応する | 2026-08-13
19 | 基本設計書_会員API | 基本設計 | レビュアーB | 作成者3 | 軽微 | 項目名の全角・半角の表記がそろっていない | 修正しました | 対応する | 2026-08-14
20 | 基本設計書_会員API | 基本設計 | レビュアーC | 作成者3 | 推奨 | レスポンスの項目順は ID を先頭にした方が好み | 現状のままとします | 対応しない | 2026-08-15
21 | 基本設計書_会員API | 基本設計 | レビュアーC | 作成者3 | 軽微 | 誤字: 「照会」が「紹介」になっている | 修正しました | 対応する | 2026-08-16
22 | 基本設計書_会員API | 基本設計 | レビュアーC | 作成者3 | 推奨 | エラーメッセージの文言は既に記載済みのため対象外 | 現状のままとします | 対応しない | 2026-08-17
23 | 基本設計書_会員API | 基本設計 | レビュアーA | 作成者3 | 必須 | メッセージ ID の採番が命名規則（APPE + 4 桁）に従っていない | 修正しました | 対応する | 2026-08-18
24 | 基本設計書_注文API | 基本設計 | レビュアーA | 作成者3 | 必須 | 注文検索で「件数が多い場合は適宜ページングする」とあり、1 ページの件数が決まらない | 修正しました | 対応する | 2026-08-19
25 | 基本設計書_注文API | 基本設計 | レビュアーA | 作成者3 | 必須 | 検索条件の日付の境界（タイムゾーン）の前提が書かれていない | 修正しました | 対応する | 2026-08-20
26 | 基本設計書_注文API | 基本設計 | レビュアーB | 作成者3 | 必須 | 注文登録 API のトランザクションの範囲が書かれていない | 修正しました | 対応する | 2026-08-21
27 | 基本設計書_注文API | 基本設計 | レビュアーB | 作成者3 | 推奨 | 参照テーブルと使うインデックスの記載が不足 | 修正しました | 対応する | 2026-08-22
28 | 基本設計書_注文API | 基本設計 | レビュアーC | 作成者3 | 軽微 | 表の罫線の太さがそろっていない（体裁） | 修正しました | 対応する | 2026-08-23
29 | 基本設計書_注文API | 基本設計 | レビュアーC | 作成者3 | 推奨 | API 名は英語にした方がよいと思う（提案） | 現状のままとします | 対応しない | 2026-08-24
30 | 基本設計書_注文API | 基本設計 | レビュアーC | 作成者3 | 軽微 | インデントがずれている | 修正しました | 対応する | 2026-08-10
31 | 基本設計書_注文API | 基本設計 | レビュアーC | 作成者3 | 質問 | 同時に同じ注文を更新した場合の扱いはどうなりますか？ | 修正しました | 対応する | 2026-08-11
32 | 基本設計書_注文取込バッチ | 基本設計 | レビュアーA | 作成者4 | 必須 | 取込ファイルが 0 件のときの終了コードが定義されていない | 修正しました | 対応する | 2026-08-12
33 | 基本設計書_注文取込バッチ | 基本設計 | レビュアーA | 作成者4 | 必須 | 再実行時に同じ注文番号を二重登録しない前提が書かれていない | 修正しました | 対応する | 2026-08-13
34 | 基本設計書_注文取込バッチ | 基本設計 | レビュアーA | 作成者4 | 必須 | ジョブの処理ステップの順序が処理フロー図と異なる | 修正しました | 対応する | 2026-08-14
35 | 基本設計書_注文取込バッチ | 基本設計 | レビュアーB | 作成者4 | 推奨 | 異常終了時の監視とアラートの記載が無い | 修正しました | 対応する | 2026-08-15
36 | 基本設計書_注文取込バッチ | 基本設計 | レビュアーB | 作成者4 | 軽微 | 「取込」と「取り込み」の表記ゆれ | 修正しました | 対応する | 2026-08-16
37 | 基本設計書_注文取込バッチ | 基本設計 | レビュアーC | 作成者4 | 推奨 | ログの出力形式はJSONの方が好み | 現状のままとします | 対応しない | 2026-08-17
38 | 基本設計書_注文取込バッチ | 基本設計 | レビュアーA | 作成者4 | 必須 | 取込件数の上限と、超えたときの扱いが書かれていない | 修正しました | 対応する | 2026-08-18